Заявка о ТП

Направляем копию заявки в РДУ (свыше 150 кВт)

5 рабочих дней

Проверка пакета документов

Запрос

6 дней

Проект договора

30 дней

15 дней

(10 дней для временного)

Мотивированный отказ

30 дней

Новый проект договора

5 дней

Договор не заключен

60 дней

Договор заключен

30 дней

30 дней

Копия договора в адрес ГП

2 дня

Проект

Согласование проекта

30 дней

Выполнение ТУ

Уведомление о выполнении ТУ

Проверка выполнения ТУ

7 дней

Акт осмотра + акт о выполнении ТУ

3 дней

10 дней

(льготникам акты выдаются в день проверки)

Возвращает в Сетевую организацию один экз. акта о выполнении ТУ

5 дней

Направляем заявку на осущ-е допуска в эксп. Прибора учета в адрес ГП (дата не ранее 5 дней рабочих и не позднее 15 раб. дней со дня направления заявки)

ГП рассматривает дату и время

Уведомляем в письменной форме лиц, участвующих в процедуре допуска о дате и месте

Осуществляем процедуру ввода в эксплуатацию прибора учета

Составляем акты: АКТ ТП, АКТ ГБП, АКТ ЭО, акт согл-я тех. и (или) аварийной брони

Направляем копии АКТОВ в адрес ГП

2 дня

– действие Сетевой организации; подчеркнутый срок- срок выполнения мероприятий Сетевой организацией;

– действие стороннего лица (организации); срок, выделенный курсивом – срок выполнения мероприятий стороннего лица (организации).