ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, кроме лиц, указанным в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в зависимости от решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области

Условия оказания услуги (процесса): наличие заявления потребителя и технической возможности для осуществления технологического присоединения, а именно: сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций; отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение; отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

Результат оказания услуги (процесса): подача электрической энергии на энергопринимающее устройство потребителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 4-х месяцев до 4-х лет в зависимости от категории Заявителя и условий технологического присоединения.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Подача заявки на технологическое присоединение приложением документов и сведений, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил (далее - Правила), | Заявка может быть направлена письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в Центральный офис обслуживания потребителей / в приемную ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А |  | П.8,10.14,15 Правил |
| 2 | Подготовка Технических условий (далее-ТУ) | Сетевая организация в целях подготовки ТУ направляет копию заявки на рассмотрение системному оператору, за исключением заявок, поданных заявителями, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил | В офисе Сетевой организации |  | П. 21 Правил |
| 2 | Разработка технических условий | ТУ разрабатываются специалистами технической службой Сетевой организации и являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения (далее- ТП), в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | В офисе Сетевой организации | Не более 30 дней с момента подачи заявки, вручаются вместе с договором ТП или с даты получения недостающих сведений |  |
| 3 | Направление в РДУ проекта ТУ | Направление в РДУ проекта ТУ на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше | Почтовым отправлением либо с использованием средств сети «Интернет» |  |  |
| 4 | Подготовка договора ТП и направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту на рассмотрение в региональную службу по тарифам Нижегородской области | Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. В случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети сетевая организация обращается в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока, установленного соглашением между заявителем и сетевой организацией для разработки и согласования с уполномоченными органами исполнительной власти проектной документации (в случае, если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации), но не позже 9 месяцев с даты поступления в сетевую организацию заявки. | Направление заявки осуществляется письмом с описью вложения либо с использованием курьерской службы. | Не более 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | П. 30.1 Правил |
| 5 | Уведомление Заявителя | Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | Уведомление может быть направлено письмом с описью вложения, передано лично или через уполномоченного представителя в Центральном офисе обслуживания потребителей / в приемной ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | Не позднее 3 рабочих дней со дня их направления | П. 30.2 Правил |
| 6 | Утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом сетевую организацию, а сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления. | По месту расположения Уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | В течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту не может превышать 45 рабочих дней. | П. 30.3 Правил |
| 7 | Направление заявителю заполненного и подписанного в 2 – х экземплярах проекта договора | Сетевая организация направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в Центральный офис обслуживания потребителей / в приемную ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | Не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об утверждении платы за технологическое присоединение | П. 30.4 |
| 8 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами, сетевая организация представляет заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору. В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней на основании заключенного между заявителем и сетевой организацией соглашения, указанного в пункте 30.1 Правил, оплачивает сетевой организации фактически понесенные ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в Центральный офис обслуживания потребителей / в приемную ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора Ответ сетевой организации В течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования | п.15, 30.4 Правил |
| 9 | Заключение договора ТП | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. Направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в Центральный офис обслуживания потребителей / в приемную ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | В течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП | П. 15 Правил |
| Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии считается заключенным с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств. |  |  |  |  |  |
| 10 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за тех. присоединение | Финансовые документы могут быть получены в Центральном офисе обслуживания потребителей / в приемной ООО «НЭСК»: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А, или почтовым отправлением | Производиться в соответствии с условиями договора | П 16(1)-16(4), 17 Правил |
| 11 | Подготовка проектной документации | Заявитель в соответствии с ТУ организует и производит подготовку проектной документации | Собственными силами либо силами проектных организаций, имеющих соответствующее свидетельство о допуске СРО | Производиться в соответствии с условиями договора |  |
| 12 | Направление и согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления копии проектной документации, представленной заявителем | В случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором (соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе сетевая организация Направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления копию проектной документации, представленной заявителем и согласовывает с системным оператором представленную заявителем на согласование проектную документацию по выполнению технических условий, а также отступления от выданных заявителю технических условий | Направляется курьерской службой либо почтовым отправлением | В течение 2 дней со дня получения проектной документации |  |
| 13 | Согласование (или направление замечаний) к представленной проектной документации | Специалисты технической службы Сетевой организации изучают и проверяют представленную проектную документацию на соответствие действующим техническим нормам и технической политики сетевой организации | В офисе сетевой организации | В течение 30 дней с момента получения проектной документации для согласования |  |
| 14 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ. | Вид работ, выполняемых Заявителем определяется в соответствии с выданными ТУ | По месту расположения электроустановок заявителя | В соответствии с условиями договора в зависимости от категории Заявителя и технических условий от 4-х месяцев до 2-х лет | П 16,18,19 Правил |
| 15 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению | Вид работ, выполняемых сетевой организацией определяется в соответствии с выданными ТУ. Работы выполняются самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. | По месту расположения электроустановок заявителя и сетевой организации | В соответствии с условиями договора в зависимости от категории Заявителя и технических условий от 4-х месяцев до 2-х лет | П 16,18,19 Правил |
| 16 | Направление уведомления о выполнении технических условий в адрес Сетевой организации | Заявитель направляет уведомление, к которому прилагаются документы, указанные в п.85 Правил | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в Центральный офис обслуживания потребителей / в приемную ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | По факту выполнения работ | П. 85 Правил |
| 17 | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям ТУ и осуществление осмотра электроустановок | Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. | По месту расположения электроустановок | В течение 10 дней со дня получения от заявителя копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий. | П. 87 Правил |
| 18 | Составление в 2 – х экземплярах акта осмотра (обследования) электроустановки | При выявлении замечаний повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | В офисе сетевой организации | В течение 3 дней | П. 88 Правил |
| 19 | Подписание акта о выполнении технических условий | По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий составляется и направляется для подписания заявителю подписанный со стороны сетевой организации в 2- х экземплярах акт о выполнении технических условий Акт о выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных в ходе осмотра электроустановок нарушений. При невыполнении требований технических условий сетевая организация уведомляет в письменной форме об этом заявителя. После устранения замечаний (при их наличии) заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. | Направляется письмом с описью вложения либо в Центральном офисе обслуживания потребителей / в приемной ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А, | В течение 3 дней Акт о выполнении ТУ льготными категориями заявителей подписывается непосредственно в день проведения осмотра В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта | П. 88 Правил |
| 20 | Направление заявки, на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Сетевая организация направляет заявку, на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета, в адрес гарантирующего поставщика (энергосбытовой (энергоснабжающей) организации) (при проведении процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию в процессе технологического присоединения | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в Центральный офис обслуживания потребителей / в приемную ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А | Предлагаемые дата и время проведения процедуры не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки | См. паспорт услуги «Допуск прибора учета в эксплуатацию» |
| 21 | Уведомление лиц, участвующих в процедуре допуска, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию. | Сетевая организация уведомляет лиц, участвующих в процедуре допуска, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. | Направляется письмом с описью вложения, представляется лично или через уполномоченного представителя в Центральный офис обслуживания потребителей / в приемную ООО «НЭСК» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.176А |  |  |
| 22 | Осуществление процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета | После проверки прибора учета составляются следующие акты: - акт об осуществлении технологического присоединения; - акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. - акт согласования технологической и (или) аварийной брони. | Проверка-по месту расположения электроустановок Заявителя, Оформление актов – в офисе Сетевой организации | Не позднее 2 рабочих дней с даты осуществления процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета | П. 19 Правил |
| 23 | Направление копии актов в адрес субъекта розничного рынка, | Направляет в письменном или электронном виде копии актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). | В письменном или электронном виде | Не позднее 2 рабочих дней с даты подписания заявителем и сетевой организацией вышеназванных актов | П. 19 (1) Правил |

«Правила» - «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.

Введено постановлением Правительства №130 (действует с 25.03.2014)